**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

19.03.2014 г. № 8-1

п. Дальнее

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий в лесопожарный период в 2014 году.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Дальненского сельского поселения в лесопожарный период в 2014 году:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий в лесопожарный период в 2014 году. (Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее Постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

3. Ответственность за исполнение данного Постановления оставляю за собой

Глава Дальненского сельского поселения А. А. Дудов

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Распоряжению Администрации Дальненского сельского поселения от 19.03.2014 № 8-1 |

**План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий в лесопожарный период в 2014 году**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Содержание работы |
|  | 2 |
| Март-апрель 2014 | |
| 1 | Определить ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в Дальненском сельском поселении |
| 2 | Создать резерв ГСМ в:  - Администрации Дальненского сельского поселения;  - на Отдельном посту поселка Дальнее;  - в поселке Куржино; |
| 3 | Разработка планов эвакуации населения, скота |
| 4 | Определение ответственных лиц за проведение эвакомероприятий с проведением обучения и разработки алгоритма действий |
| 5 | Организовать информирование населения о порядке действий в случае пожара |
| 6 | Определение порядка обеспечения населения - провизией, скота - фуражом при эвакуации |
| Апрель-май 2014 | |
| 1 | Проведение проверок ведомственной пожарной охраны (структурных подразделений ОГПС 8, Отдельный пост поселка Дальнее) |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, установка дополнительных противопожарных щитов |
| 4 | Организация информирования населения о порядке действий в случае пожара |
| 5 | Издание распоряжения Главы Дальненского сельского поселения о пожароопасном периоде |
| 6 | Создание оперативных групп в связи с введением особого пожароопасного периода |
| Май-июнь 2014 | |
| 1 | Организация уборки несанкционированных свалок на территории поселков и прилегающей к ним территории |
| 2 | Проведение очистки минерализованных полос |
| 3 | Постановка на учёт резервной пожарной техники |
| 4 | Организация информирования населения о порядке действий в случае пожара |